Приложение

к приказу УО АГМР

от  27.09.2012 г.  № 443

План-график введения электронного (дистанционного) обучения в общеобразовательных учреждениях Гурьевского муниципального района на 2012-2013 г.г.

| Направление | Мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение | Разработка и утверждение муниципального и школьных планов-графиков введения электронного (дистанционного) обучения в общеобразовательных учреждениях. Август 2012 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | Разработка и утверждение Положений о дистанционном обучении в общеобразовательных учреждениях. Сентябрь 2012 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | Разработка и утверждение Положений о рабочей группе по изучению образовательного запроса обучающихся и об экспертной группе по согласованию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий Сентябрь 2012 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | Подготовка регламента оказания дистанционной услуги общеобразовательными учреждениями. Сентябрь 2012 г. | Общеобразовательные учреждения |
|  | Разработка образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий. Сентябрь - ноябрь 2012 г. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР», общеобразовательные учреждения |
|  | Внесение изменений в Устав и локальные акты, регламентирующие деятельность общеобразовательных учреждений. Январь- май 2013 г.. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
|  | Корректировка нормативно-правовых актов, определяющих систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих электронное (дистанционное) обучение. Январь- май 2013 г. | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| Организационное обеспечение | Диагностика образовательного запроса обучающихся для изучения отдельных предметов в дистанционном режиме (анкетный опрос). Анализ результатов анкетирования. Сентябрь 2012 г. | Рабочая группа по изучению образовательного запроса обучающихся |
|  | Согласование регламентов оказания дистанционных услуг, составленных общеобразовательными учреждениями Сентябрь 2012 г. | Управление образования |
|  | Формирование перечня дистанционных услуг, оказываемых общеобразовательными учреждениями. Октябрь 2012 г. | Управление образования |
|  | Формирование списков обучающихся на основе заявлений от обучающихся и их родителей на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий Октябрь 2012 г. | Общеобразовательные учреждения |
|  | Экспертиза образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий Октябрь 2012 г. | Экспертная группа по согласованию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий |
| Методическое обеспечение | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения электронного (дистанционного) обучения в общеобразовательных учреждениях для учителей, руководителей и заместителей руководителей ОУ, методистов. В течение 2012-2013гг. | Управление образования, МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Координация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, осуществляющих электронное (дистанционное) обучение В течение 2012-2013гг. | Управление образования, МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения электронного (дистанционного) обучения (семинары, консультации, совещания и т.д.). В течение 2012-2013гг. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Контроль за результатами выполнения планов-графиков ОУ по введению электронного (дистанционного) обучения В течение 2012-2013гг. | Управление образования |
|  | Освоение педагогами и обучающимися оборудования видеоконференцсвязи и информационной среды для осуществления электронного (дистанционного) обучения В течение 2012-2013гг. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР», общеобразовательные учреждения |
| Кадровое обеспечение | Анализ кадровой ситуации, определение основных направлений деятельности по повышению квалификации и переподготовке педагогов. Август-сентябрь 2012 г. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Разработка плана проведения научно-методических семинаров, консультаций по проблемам введения электронного (дистанционного) обучения. Сентябрь 2012 г. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей, руководителей заместителей руководителей ОУ, методистов по вопросам введения электронного (дистанционного) обучения В течение 2012-2013гг. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
|  | Проведение мониторинга готовности педагогов к введению электронного (дистанционного) обучения Ноябрь 2012г. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
| Информационное обеспечение | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению электронного (дистанционного) обучения В течение 2012-2013гг. | Управление образования, МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР», общеобразовательные учреждения |
|  | Размещение на сайтах ОУ информации о ходе и результатах введения электронного (дистанционного) обучения Июнь 2013г. | Общеобразовательные учреждения |
|  | Создание банка методических рекомендаций по вопросам введения электронного (дистанционного) обучения В течение 2012-2013гг. | МБУ «ИМЦ в системе ДПО (повышения квалификации) ГМР» |
| Материально-техническое обеспечение | Анализ материально-технического обеспечения общеобразовательных учреждений в части готовности к введению электронного (дистанционного) обучения Сентябрь -октябрь 2012 г. | Общеобразовательные учреждения |
|  | Разработка плана мероприятий по обновлению материально – технической базы общеобразовательных учреждений. Сентябрь 2012 г. | Общеобразовательные учреждения |