КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НА 2018-2021 ГОДЫ

Наименование программы:

—  комплексная программа профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Разработчик программы:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Гурьевского муниципального района;

Цель программы:

— активизация работы районных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
— совершенствование комплексного подхода к решению проблем профилактики правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий;
— совершенствование координации и взаимодействия деятельности структур, осуществляющих профилактическую работу с детьми, подростками и семьями «группы риска».

Сроки реализации Программы:

2018-2021 годы.

Основные исполнители мероприятий программы:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Гурьевского муниципального района;

ОМВД России по Гурьевскому району;

Управление образования администрации Нурьевского муниципального района ;

Отдел опеки и попечительства администрации Гурьевского муниципального района;

ГБУЗ КО  «Гурьевская районная больница»;

Комитет по физической культуре, спорту, туризму,  молодёжной политике  администрации Гурьевского муниципального района;

ГКУ ЦЗН г.Гурьевска;

Управление социальной защиты населения администрации Гурьевского муниципального района;

-- иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественные организации.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СПРАВКА

Основой разработки районной программы по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних являются анализ совершаемых несовершеннолетними  преступлений и правонарушений, общественно-опасных деяний, состояние безнадзорности детей и подростков, социальная неустроенность несовершеннолетних, совершающих  правонарушения. Наблюдается рост семейного неблагополучия, что является одной из основных причин совершения правонарушений среди несовершеннолетних. Неблагополучная обстановка в семьях негативно сказывается на отношениях между членами семей, создает в них психическое напряжение, приводит к конфликтным ситуациям, в результате чего дети уходят из дома, начинают бродяжничать, совершать правонарушения. Дезадаптированная семья зачастую интенсивно подвигает ребенка к асоциальному, криминальному образу жизни. На территории Гурьевского муниципального района проживает 8779  детей, из них, 1345  детей проживают в неполных семьях (912 детей воспитывают одинокие матери), 2199  детей в многодетных семьях, (семей-660). На учете КДН и ЗП состоит 32 семьи, находящейся в социально-опасном положении, в которых проживают 70 детей. Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. Создание системы комплексной помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, одна из основных задач этой программы.

К уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ  за жестокое обращение с детьми в 2017 году привлекались 2 родителей (2018-0). Подготовлено и направлено в Гурьевский городской суд 6 исковых заявлений о лишении и 2 -  об ограничении в родительских правах. Проблема социального сиротства продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем детства. Главная задача этого направления - активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За отчетный период времени несовершеннолетними было совершено 9  преступлений (АППГ-6), рост подростковой преступности составил 50,0%. Удельный вес от расследованных составил 3,3(АППГ-2,0), ранее совершавшими совершено 5 преступления(АППГ-2), т.е. наблюдается рост преступлений среди ранее совершавших преступления. Ранее судимыми подростками совершено 1  преступление (АППГ-0). Не допущено преступлений в состоянии алкогольного опьянения, в группе совершено 4 преступления(АППГ-0), из них в группе со взролыми-1(АППГ-0). По структуре возросло количество угонов автомототранспорта: в 2018 году таких преступлений-2(АППГ-1), также возросло количество преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических веществ: в 2018году таких преступлений совершено-2(АППГ-1). В то же время на уровне прошлого года осталось количество краж, их в текущем году-4 в 2017 году-4.

Из числа совершивших преступления несовершеннолетних четверо состояли на учете в ОДН(АППГ-1). Данное обстоятельство говорит о слабо проведенной профилактической работе со стороны всех учреждений системы профилактики, а также бесконтрольность со стороны законных представителей, неблагополучие в семьях. Если смотреть по участникам преступлений,  то в текущем году возросло количество преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений с 0 в 2017 году до 4 в 2018 году, т.е. рост  преступлений, совершенных учащимися образовательных учреждений составил 400 %.  Рост преступлений произошел в МБОУ «ООШ №16» на 100%  и в МБОУ «ООШ №10» на 300%. В настоящее время в производстве следователей находятся 6 эпизодов уголовных дел, в которых подозреваемыми являются учащиеся образовательных учреждений За истекший период времени несовершеннолетними совершено 1 общественно- опасное деяние (АППГ-4). На учет в ПДН за 6 месяцев 2018 года поставлено 35 подростков(АППГ-57).

Основными направлениями реализации программы являются:

- повышение координирующей роли районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- повышение эффективности работы по ранней профилактике социального неблагополучия семей, преодоление безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- профилактика правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних;

- обеспечение социальной защиты детей и подростков;

- профилактика экстремистской деятельности несовершеннолетних, формирование толерантного сознания молодежи;

- выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность;

- формирование единого соцально-реабилитационного пространства в сфере профилактики детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений;

- контроль обеспечения обязательным средним образованием несовершеннолетних;

- создание условий для трудоустройства и занятости подростков;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, а также допускающих факты жестокого обращения с детьми;

- проведение работы по профилактике социального сиротства в районе.

Целевые показатели и индикаторы Программы

1) Снижение общего количества зарегистрированных преступлений в сравнении по годам.

2) Снижение количества учащихся образовательных организаций, участвующих в совершении правонарушений в сравнении по годам.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) Повышение эффективности работы всех заинтересованных структур по предупреждению, выявлению и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

2)  Снижение количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних к 2021 году.

3) Снижение  количества несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на     профилактическом учете в ОДН, КДН и ЗП,  внутри школьном учете.

4)    Снижение  количества несовершеннолетних, употребляющих  наркотические  средств,  алкоголя, курения табака.

5)   Повышение правовой грамотности  несовершеннолетних.

Количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| Наименование целевых показателей, индикаторов | Показатели реализации Программы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | 9 |  |  |  |
| Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений. |  |  |  |  |
| Количество правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с употреблением наркотических средств. | 2 |  |  |  |
| Количество правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции. | 46 |  |  |  |
| Количество преступлений, совершенных обучающимися образовательных учреждений. | 4 |  |  |  |
| Количество правонарушений, совершенных обучающимися образовательных учреждений. | 32 |  |  |  |
| Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния | 2 |  |  |  |
| Количество несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на профилактическом учете в ОДН, КДН и ЗП. | 42 |  |  |  |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете КДН и ЗП, количество детей в семьях. | 32/70 |  |  |  |

Механизм реализации Программы

--Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках соответствующих плановых мероприятий, направленных на снижение подростковой преступности.

-Исполнители Программы по итогам квартала до 15 числа следующего месяца после отчетного периода направляют информацию о ходе выполнения программных мероприятий в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

--Информацию о ходе реализации Программы заслушивать и анализировать  по итогам каждого года  на заседаниях КДН и ЗП.

Мероприятия комплексной программы профилактики беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории  Гурьевского муниципального района на 2018-2021 годы

Раздел 1
Мероприятия по координации органов и учреждений системы профилактики

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Обеспечение необходимого взаимодействия и обмена информацией между учреждениями системы профилактики района, с целью своевременного выявления неблагополучных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, для проведения и организации воспитательной работы. | Постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 1.2 | Проводить анализ работы и взаимодействия КДН и ЗП со всеми органами и учреждениями системы профилактики | Ежеквартально | КДН и ЗП |
| 1.3 | Обновлять и совершенствовать базу данных на несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении и состоящие на учетах в КДН, ОДН, УСЗН. | Постоянно | КДН и ЗП, УСЗН, ОДН. |
| 1.4 | Оказывать содействие учреждениям, ведущим воспитательную и досуговую работу с детьми, подростками и молодежью по месту жительства в проведении работы по патриотическому воспитанию детей и подростков, формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения и потребности ведения здорового образа жизни. | Постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 1.5 | Информирование населения в районных средствах массовой информации о работе по предупреждению беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни | постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 1.6 | Организовать рассмотрение на заседаниях КДН и ЗП вопросов о деятельности органов и учреждений системы профилактики района | 2 раза в месяц | КДН и ЗП, все органы и учреждения системы профилактики района |
| 1.7 | Организовать проведение тематических координационных (расширенных) заседаний КДН и ЗП с приглашением представителей органов и учреждений системы профилактики | По плану работы КДН | КДН и ЗП, все органы и учреждения системы профилактики района |
| 1.8 | Проведение выездных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на базе учреждений системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних | По мере необходимости | КДН и ЗП |

Раздел 2
Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Проводить в образовательных учреждениях мероприятия (беседы, лекции, игры, тренинги и др.), направленные на разъяснение несовершеннолетним и их родителям требований законодательства РФ, формирование у подростков правосознания, повышение их правовой грамотности | Постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 2.2 | Публиковать в средствах массовой информации материалы, направленные на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также на повышение правой культуры несовершеннолетних | Постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 2.3 | Участвовать в организации и проведении профилактических мероприятий “Подросток”, направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений и своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | Постоянно | КДН и ЗП, учреждения системы профилактики. |
| 2.4 | Проводить мониторинг условий жизни и воспитания детей и подростков “группы риска” с целью выявления причин и условий, способствующих их асоциальному поведению | Постоянно | КДНиЗП, учреждения системы профилактики. |
| 2.5 | Участвовать в проведении мероприятий по выявлению группировок с участием несовершеннолетних антиобщественной направленности. | Постоянно | ОДН. |
| 2.6 | Совершенствовать взаимодействие органов и учреждений системы профилактики, направленное на оперативную передачу информации о неблагополучных детях, родителях, а также о правонарушениях, совершенных учащимися образовательных учреждений, о несовершеннолетних, склонных к совершению повторных преступлений или допускающих административные правонарушения, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. | Постоянно | КДН иЗП, учреждения системы профилактики |
| 2.7 | Принимать меры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность | Постоянно | ОДН. |
| 2.8 | Активизировать работу по раннему выявлению и постановке на учет родителей, уклоняющихся от воспитания и содержания несовершеннолетних. | Постоянно | КДНиЗП, учреждения системы профилактики |
| 2.9 | Обобщать и анализировать информацию о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних на территории муниципального образования | Ежеквартально | КДН и ЗП, ОДН. |
| 2.10 | Вовлечение всех подростков, состоящих на учете КДН иЗП, ОДН, внутришкольном в проведение досуговых мероприятий, направленных на воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорового образа жизни, укрепление семьи, развитие физкультуры и спорта. | Постоянно | КДНиЗП, учреждения системы профилактики |
| 2.11 | Продолжать работу по привлечению несовершеннолетних “группы риска” к занятиям в кружках, клубах и секциях | Постоянно | КДНиЗП, учреждения системы профилактики |
| 2.12 | Продолжить работу по организации временного трудоустройства подростков в летний и каникулярный период времени, обратив особое внимание на занятость подростков, проживающих в неблагополучных и малообеспеченных семьях, а также состоящих на всех видах учетов. | Каникулярный период | КДН и ЗП, комитет, ЦЗН. |
| 2.13 | Оказывать медико-психологическую и педагогическую помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Постоянно | УО, УСЗН, ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница». |

Раздел 3
Мероприятия в области досуговой деятельности и  спорта.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Проводить спортивно-массовые мероприятия с детьми и подростками, направленные на развитие физкультуры и спорта, пропаганду национальных традиций, здорового образа жизни, укрепление семьи, воспитание патриотизма. | Постоянно | Комитет, УО. |
| 3.2 | Обеспечить взаимодействие учреждений образования, клубов и центров, ведущих социально-воспитательную и досуговую работу по месту жительства с детьми и подростками, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, социального обслуживания по привлечению детей и подростков к проведению организованного досуга | Постоянно | КДН и ЗП, УО, Комитет. |
| 3.3 | Привлекать к участию в спортивных, досуговых и других массовых районных мероприятиях детей из неблагополучных семей и “группы риска” | Постоянно | УО, Комитет. |
| 3.4 | Организовать сбор информации о графике загрузки спортивных и актовых залов учебных учреждений в вечернее время, дни школьных каникул, выходные и праздничные дни | 2 раза в год | КДН и ЗП, УО, Комитет. |

Раздел 4
Организация работы по профилактике наркомании и алкоголизма.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1. | Организовать своевременное межведомственное взаимодействие всех учреждений профилактики по выявлению несовершеннолетних употребляющих алкогольные напитки и наркотические средства, с целью своевременной организации с ними профилактической работы. | Постоянно | КДН и ЗП, учреждения системы профилактики. |
| 4.2 | Проводить циклы лекций, бесед, семинаров, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних для учащихся образовательных учреждений, а также в досуговых учреждениях района | Постоянно | Учреждения системы профилактики. |
| 4.3 | Обеспечить проведение групповых, индивидуальных бесед, занятий с детьми “группы риска” в образовательных учреждениях, а также проведение анонимного анкетирования среди учащихся школ с целью контроля по распространенности употребления наркотических веществ и алкогольных напитков. | Постоянно | Учреждения системы профилактики. |
| 4.4 | Проводить для педагогов и родителей, в целях обучения их навыкам раннего выявления у детей и подростков наркозависимости, мероприятия, направленные на предупреждение наркомании, табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних | Постоянно | Учреждения системы профилактики. |
| 4.5 | Обеспечить проведение физкультурно-спортивных мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан и профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма в подростковой и молодежной среде с участием в них детей и подростков “группы риска” | Постоянно | УО, Комитет. |
| 4.6 | Использовать средства массовой информации для формирования информационной среды по профилактике наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних. | Постоянно | Учреждения системы профилактики |
| 4.7 | Проводить специальные рейды в местах концентрации подростков и молодежи, направленные на выявление лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ | Ежеквартально | КДН и ЗП |
| 4.8 | Проводить работу по индивидуальной социальной реабилитации и сопровождению подростков, склонных к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ | Постоянно | КДН и ЗП, УО, ГБУЗ КО «Гурьевская районная больница», ОДН. |

Раздел 5
Обеспечение социальной защиты семей и детей.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1 | Проводить комплекс мероприятий по выявлению семей и детей группы «социального риска», родителей и лиц, их заменяющих, допускающих жестокое обращение с детьми, не обеспечивающих надлежащего содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних. | Постоянно | Учреждения системы профилактики. |
| 5.2 | Проводить работу по раннему выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в государственной защите через администрации учреждений, организаций, отдел внутренних дел, обращения граждан | Постоянно | Отдел опеки и попечительства, учреждения системы профилактики. |
| 5.3 | Осуществлять контроль за условиями жизни несовершеннолетних, находящихся под опекой и попечительством, за состоянием их здоровья, содействовать в получении ими гарантированных льгот | Постоянно | Отдел опеки и попечительства. |
| 5.4 | Оказывать консультативную помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также родителям, нуждающимся в помощи психологов, педагогов | Постоянно | УО , КРЦППМС, УСЗН |
| 5.5 | Оказывать адресную помощь (продуктовую, вещевую и др.) малообеспеченным семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | По необходимости. | УСЗН |

Раздел 6
Защита прав несовершеннолетних на получение образования

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021 г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1 | Осуществлять контроль за реализацией прав несовершеннолетних на получение образования, в т. ч. за отчислением несовершеннолетних из образовательного учреждения в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об образовании», | Постоянно | КДН и ЗП, УО. |
| 6.2 | Осуществлять анализ и проверки состояния воспитательно-профилактической работы в образовательных учреждениях, по итогам роста преступлений и правонарушений. | По необходимости | КДН и ЗП. |
| 6.3 | Принимать меры по выявлению несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в школе 1 сентября, а также пропускающих занятия без уважительных причин в течение учебного года | ежемесячно | УО |
| 6.4 | Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы и пропускающими занятия без уважительных причин, а также с родителями, не принимающими меры по обучению детей | Постоянно | УО, ОДН. |
| 6.5 | Совместно с образовательными учреждениями осуществлять контроль за устройством выпускников 9-х классов, в т. ч. «группы риска» и оказывать содействие в их дальнейшем устройстве | Август-сентябрь | УО, КДН и ЗП |
| 6.6 | Принимать меры по выявлению родителей (законных представителей), не исполняющих надлежащим образом обязанности по обучению несовершеннолетних. | постоянно | УО, ОДН. |

Раздел 7
Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения 2018-2021г.г. | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1 | Проводить информационно-просветительские мероприятия, пропагандирующую национальные традиции и ценности семьи. Привлекать внимание общества к проблемам несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Постоянно | УСЗН, Комитет, УО. |
| 7.2 | Проводить разъяснительную работу среди населения о мерах правовой ответственности за совершение жестоких действий в отношении детей и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей | постоянно | УО, ОДН, УСЗН. |
| 7.3 | Проводить работу по выявлению на территории муниципального образования семей, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации | постоянно | Учреждения системы профилактики. |
| 7.4 | Проводить сверку базы данных на семьи находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации | 1 раз в квартал | КДН и ЗП, УСЗН, ОДН. |
| 7.5 | Оказывать содействие семьям, находящимся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации в получении социально, психологической и иной помощи и поддержки | постоянно | УСЗН. |
| 7.7 | Осуществлять контроль за сопровождением и социальной реабилитацией семей, находящихся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации. | ежеквартально | КДН и ЗП. |
| 7.8 | Принимать меры по защите личных неимущественных и имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постоянно | Отдел опеки о попечительства |

Программа утверждена Постановлением КДН и ЗП Гурьевского муниципального района №28 от 04.07.2018г.

Председатель КДН и ЗП                            Темникова О.В.

Начальник УСЗН                                        Горбачева И.В.

Начальник УО                                             Лукина Е.И.

Директор   ГКУ ЦЗН                                   Рыжкова С.Н.

ГБУЗ КО  «Гурьевская районная больница»                                 Никитина Е.Б.

Комитет по физической культуре, спорту,                                     Каргополова Т.С.

туризму,  молодёжной политике

Гурьевского муниципального района;

ОМВД по Гурьевскому району                                                       Шалкова  О.В.

Начальник отдела опеки

и попечительства                                                                             Овсянникова И.Н.

Исп: Ядрина М.В.